## Project Plan
Promotion Launches | 2013-03-01
Promotion Length | 30
Promotion Ends | 2013-03-31
Activity | # of Days | Date Activity Needs to happen/start
Landing Page
Go live |  | 2013-03-01
Approval Review | 2 | 2013-02-27
Coding | 5 | 2013-02-20
Approval Review | 2 | 2013-02-14
Design | 10 | 2013-01-31
Approval Review | 2 | 2013-01-29
Writing | 7 | 2013-01-18
Email #1
Send Date |  | 2013-03-01
Due to Media Company | 5 | 2013-02-22
Approval/Review | 1 | 2013-02-21
Code | 3 | 2013-02-14
Design | 5 | 2013-02-07
Copy | 2 | 2013-02-05
Email #2
Send Date |  | 2013-03-25
Due to Media Company | 5 | 2013-03-18
Approval/Review | 1 | 2013-03-15
Code | 3 | 2013-03-12
Design | 5 | 2013-03-05
Copy | 2 | 2013-03-01
Banner Ads
Go Live |  | 2013-03-01
Due to Media Company | 3 | 2013-02-26
Approval/Review | 1 | 2013-02-25
Design | 7 | 2013-02-12
Blog Post
Go Live |  | 2013-03-01
Proof | 1 | 2013-02-28
Write | 3 | 2013-02-25
Blog Post
Go Live |  | 2013-03-08
Proof | 1 | 2013-03-07
Write | 3 | 2013-03-04
Blog Post
Go Live |  | 2013-03-15
Proof | 1 | 2013-03-14
Write | 3 | 2013-03-11
Blog Post
Go Live |  | 2013-03-22
Proof | 1 | 2013-03-21
Write | 3 | 2013-03-18
Blog Post
Go Live |  | 2013-03-29
Proof | 1 | 2013-03-28
Write | 3 | 2013-03-25

## holidays
2013-02-15
2013-02-16
2013-02-17
2013-02-18